岱微组办发〔2020〕1号

岱山县“小微企业三年成长计划”工作领导

小组办公室关于对2020年“小微企业三年成长计划”目标任务完成情况的通报

各乡镇人民政府，各有关单位：

根据《2020年岱山县“小微企业三年成长计划”工作考核办法》（岱微组发〔2020〕1号），现将2020年岱山县“小微企业三年成长计划”各项目标任务具体完成情况予以通报，具体各项任务指标及截至2020年10月19日完成情况见附件。

请各乡镇高度重视小微企业成长发展工作，按照《2020年岱山县“小微企业三年成长计划”工作考核办法》要求，进一步梳理目标任务，坚持问题导向，采取有力举措，加快工作进度，确保圆满完成全年目标任务。

（联系人：岱山县市场监管局—於利明，联系电话：668058）

附件：2020年度“小微企业三年成长计划”目标任务完成

进度表

岱山县“小微企业三年成长计划”

工作领导小组办公室

2020年10月20日

附件

2020年度“小微企业三年成长计划”目标任务完成进度表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **目标任务(完成数)** | **高亭镇** | | **东沙镇** | | **岱西镇** | | **岱东镇** | | **长涂镇** | | **秀山乡** | | **衢山镇** | |
| **任务数** | **完成数** | **任务数** | **完成数** | **任务数** | **完成数** | **任务数** | **完成数** | **任务数** | **完成数** | **任务数** | **完成数** | **任务数** | **完成数** |
| 1.新增小微企业280家 | 90 | 107 | 35 | 16 | 35 | 23 | 30 | 7 | 25 | 55 | 25 | 54 | 40 | 21 |
| 2.新增八大万亿重点产业小微企业15家 | 5 | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 3.引导和支持38户个体工商户转型升级为企业，其中新转公司制企业占比不少于80% | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 4.新增小微企业培育库企业200家 | 77 | 85 | 26 | 31 | 21 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 21 | 33 | 31 |
| 5.新增科技型小微企业8家 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6、“浙里检”服务小微企业订单数150批次 | 60 | 暂无数据 | 20 | 暂无数据 | 15 | 暂无数据 | 10 | 暂无数据 | 10 | 暂无数据 | 10 | 暂无数据 | 25 | 暂无数据 |
| 7.发放科技创新券180万元 | 今年度累计发放创新券150万元，完成率83.33%。（由经信局统筹完成） | | | | | | | | | | | | | |
| 8.向小微企业开放科研设施和仪器70台次 | 暂无数据。（由经信局统筹完成） | | | | | | | | | | | | | |
| 9.向小微企业开放实验室服务200批次 | 暂无数据。（由市监局统筹完成） | | | | | | | | | | | | | |
| 10.新增有外贸进出口实绩的企业2家 | 今年累计新增有外贸出口实绩的企业3家，完成率150%。（由经信局统筹完成） | | | | | | | | | | | | | |
| 11.小微企业职业技能培训300人次 | 小微企业职业技能培训371人次.完成目标任务的123.67%。（由人力社保局统筹完成） | | | | | | | | | | | | | |
| 11.全年新增知识产权贯标企业1家 | 已有1家企业凯芸正在开展了知识产权“贯标”。（由市监局统筹完成） | | | | | | | | | | | | | |
| 12. 培训企业知识产权贯标实务人才2人 | 市里还未组织相关的培训，等市里组织相关的培训，县局将组织凯芸和明富两家企业参加。（由市监局统筹完成） | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 岱山县“小微企业三年成长计划”工作领导小组办公室 　 2020年10月20日印发 |